## Presentacion
Asesor: Deisy Acosta Ham.
Alumno: Jose de Jesus Zaragoza Mendoza.
Codigo de alumno: 220350741

## Backlog
Formato para el backlog
Product back log: Sistema de Gestión de Almacenes
Elaborado por: Jose de Jesus Zaragoza Mendoza
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios
B01 | Como empresa quiero tener el registro de entradas y salidas del material, así el acomodo del mismo. | Ingreso de elementos al inventario | Pendiente | 10 | 1 | Alta
B02 | Como empresa quiero tener un registro de nuestros clientes y proveedores. | Ingresar lista de clientes y proveedores. | Pendiente | 5 | 2 | Alta
B03 | Como empresa quiero tener un registro de usuarios que ingresan al sistema. | Crear usuarios | Pendiente | 5 | 3 | Alta
B04 | Como empresa quiero tener la opción de ejecutar movimientos y consultas en archivos de Excel y PDF. | Exportar Archivos. | Pendiente | 2 | 4 | Alta
B05 | Como empresa deseo tener la opción de facturar y cancelar las facturas de nuestras ventas así miso que nos de la opción de facturar en pesos o dólares. | Registrar elementos dados de baja en el inventario. | Pendiente | 4 | 5 | Alta

## Sprint
Formato Sprint:
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint
ID de la historia #1 B01 | 1 | Jesús Zaragoza | pendiente | 10 días | [5 empty] | 24
Debe de tener acceso a altas de material. | 1 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  | 8 |  |  |  |  | 8
Debe de tener acceso a bajas de material. | 1 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  |  | 8 |  |  |  | 8
El material debe de estar acomodado de forma alfabética / numérica. | 1 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  |  |  | 8 |  |  | 8
ID de la historia #2 B02 | 2 | Jose Mendoza | Pendiente | 5 días | [5 empty] | 18
Tener un historial de los clientes de la empresa | 2 | Jose Mendoza | Pendiente |  | 7 |  |  |  |  | 7
Debe tener un apartado de los clientes que tienen descuentos. | 2 | Jose Mendoza | Pendiente |  |  | 6 |  |  |  | 6
Tener un historial de los proveedores de la empresa. | 2 | Jose Mendoza | pendiente |  |  |  | 5 |  |  | 5
ID de la historia #3 B03 | 3 | Jose pablo | Pendiente | 5 días | [5 empty] | 24
Debe tener una pestaña que pida clave y contraseña de usuario | 3 | Jose pablo | Pendiente |  | 10 |  |  |  |  | 10
Debe tener un numero asignado por usuario | 3 | Jose pablo | Pendiente |  |  | 9 |  |  |  | 9
Debe de dejar registro del usuario que allá hecho movimiento. | 3 | Jose pablo | Pendiente |  |  |  | 5 |  |  | 5
ID de la historia #4 B04 | 4 | Jesús Zaragoza | Pendiente | 2 días | [5 empty] | 8
Debe de tener un botón que nos de la opción de exportar en Excel | 4 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  | 5 |  |  |  |  | 5
Debe de tener un botón que nos de la opción de exportar en pdf | 4 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  |  | 3 |  |  |  | 3
ID de la historia #5 B05 | 5 | Jesús Zaragoza | Pendiente | 4 días | [5 empty] | 40
Debe de darnos la opción “desea facturar” | 5 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  | 10 |  |  |  |  | 10
Debe de darnos la opción de “cancelar factura” | 5 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  |  | 10 |  |  |  | 10
Debe de darnos la opción de facturar en pesos | 5 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  |  |  | 10 |  |  | 10
Debe de darnos la opción de facturar en dólares | 5 | Jesús Zaragoza | Pendiente |  |  |  |  | 10 |  | 10
Total

## schedule
ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE
Sprint B01 | Responsable | Estado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
Debe de tener acceso a altas de material. | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3
Debe de tener acceso a bajas de material. | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 6
El material debe de estar acomodado de forma alfabética / numérica. | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 7 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 10
Sprint B02 |  |  | ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1: Día 11; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2: Día 12; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3: Día 13; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4: Día 14; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 5: Día 15
Tener un historial de los clientes de la empresa | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2
Debe tener un apartado de los clientes que tienen descuentos. | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3
Tener un historial de los proveedores de la empresa. | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 5
Sprint B03 |  |  | ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1: Día 16; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2: Dia 17; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3: Día 18; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4: Día 19; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 5: Día 20
Debe tener una pestaña que pida clave y contraseña de usuario | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2
Debe tener un numero asignado por usuario | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3 to ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4
Debe de dejar registro del usuario que allá hecho movimiento. | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 5
Sprint B04 |  |  | ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1: Día 21; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2: Día 22
Debe de tener un botón que nos de la opción de exportar en Excel | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1
Debe de tener un botón que nos de la opción de exportar en pdf | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2
Sprint B05 |  |  | ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1: Día 23; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2: Día 24; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3: Día 25; ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4: Día 26
Debe de darnos la opción “desea facturar” | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 1
Debe de darnos la opción de “cancelar factura” | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 2
Debe de darnos la opción de facturar en pesos | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 3
Debe de darnos la opción de facturar en dólares | programador | pendiente | bar: ELEMENTOS DE TRABAJO PENDIENTE Día 4

## equipo
FRANCISCO CARVAJAL MORA
CLAUDIA GABRIELA MURGUIA CAMPOS
JOSE DE JESUS ZARAGOZA MENDOZA
INTEGRANTES DEL EQUIPO

## link jira
https://sistema-de-gestion-para-almacen.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=2&useStoredSettings=true&atlOrigin=eyJpIjoiMjQzZjVjZmIzNWUzNDhjNDgzMTAwMzBkNGNlYmY2YzUiLCJwIjoiaiJ9